## Feuil1
Tâches | % d'avancement | Responsable | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril
|  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1: Gestion de projet |  | Guillaume / Baptiste
Formulation du problème | 100% | bar: Octobre 40 to Octobre 42; Novembre 44
RVP | 100% | bar: Octobre 41 to Octobre 42; Novembre 44; Janvier 2 to Janvier 4
Rapport / article | 50% | bar: Mars 12 to Avril 15
2: Tracking |  | Guillaume
Constitution du jeu de données | 75% | bar: Novembre 45 to Novembre 47; Janvier 1 to Janvier 2
Position et choix des caméras | 0% | bar: Décembre 50; Février 5
Soustraction de l'image moyenne | 100% | bar: Octobre 42; Novembre 44 to Décembre 48
Détection et suivi de la balle sur l'image | bar: Novembre 45 to Décembre 50; Janvier 1 to Février 5
- Elaboration de l'algorithme | 95% | bar: Novembre 45 to Novembre 47
- Test sur le jeu de données et adaptation | 50% | bar: Décembre 48 to Décembre 50; Janvier 1 to Février 5
Amélioration à l'aide de la modélisation | 0% | bar: Mars 9 to Mars 12
Entrée du flux vidéo depuis la caméra | 0% | bar: Mars 13 to Avril 14
3: Analyse du mouvement |  | Guillaume
Suivre la position dans l'espace | 0% | bar: Février 6 to Février 7; Mars 9
Détermination de la vitesse | 0% | bar: Mars 10
Détermination de la vitesse de rotation | 0% | bar: Mars 9 to Mars 12
4: Modélisation |  | Baptiste
Trajectoire libre de la balle (TT) | 100% | bar: Décembre 48 to Décembre 49
Rebond de la balle (TT) | bar: Décembre 49 to Décembre 50; Janvier 1 to Février 7
- Effet top/back spin | 50% | bar: Décembre 49 to Décembre 50; Janvier 1 to Janvier 4
- Effet side-spin | 0% | bar: Février 5 to Février 7
Trajectoire libre de la boule (Billard) | 0% | bar: Mars 9
Rebond de la boule (Billard) | bar: Mars 10 to Avril 15
- Rebond sur le bord | 0% | bar: Mars 10 to Mars 11
- Rebond sur une boule | 0% | bar: Mars 12 to Avril 15