## Feuil1
Tâches | % d'avancement | Responsable | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril
|  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1: Gestion de projet |  | Guillaume / Baptiste
RVP | bar: Octobre 41 to Octobre 42; Novembre 44; Janvier 2 to Janvier 4
Rapport / article | bar: Mars 13 to Avril 17
Communication extérieure | bar: Janvier 1 to Janvier 2; Avril 14 to Avril 16
2: Captation vidéo |  | Guillaume
Connexion logiciel (format de données…) | bar: Octobre 42; Novembre 44 to Novembre 46
Position des caméras | bar: Novembre 45 to Novembre 46
Choix des caméras | bar: Novembre 44 to Novembre 46
3: Tracking |  | Baptiste
Traitement d'image | bar: Novembre 44 to Novembre 45
Algorithmes et réseaux de neurones | bar: Octobre 42; Novembre 44 to Décembre 50; Janvier 1 to Janvier 2
Tracking de la main/raquette/queue | bar: Janvier 3 to Février 6
4: Analyse du mouvement |  | Baptiste
Suivre la position au cours du temps | bar: Décembre 49 to Décembre 50
Détermination de la vitesse | bar: Décembre 49 to Décembre 50
Construction d'une base de données | bar: Janvier 1 to Février 5
Détection et analyse des effets et rebonds | bar: Février 6; Février 8 to Mars 10
5: Modélisation |  | Guillaume
Trajectoire libre de la balle | bar: Janvier 1 to Janvier 2
Rebond de la balle | bar: Janvier 3 to Février 6
Modélisation des effets | bar: Février 8 to Mars 11
6: Exploitation et visualisation des résultats |  | Guillaume
Exploitation de la base de données | bar: Février 8 to Mars 11
Visualiser/rejouer des coups | bar: Mars 10 to Mars 13